## Carta Gantt
Carta Gantt · HouseFound
CAPSTONE (APT122) · Plataforma de adopción responsable de mascotas · Fases 1 a 3 (28-08-2026 a 27-11-2026)
| Fase | Amarillo = fecha por confirmar | Completado | En curso | Planificado | Hito | Receso | Borde rojo = hoy · gris = fin de semana o feriado
[9 empty] | Agosto 2026 | [7 empty] | Septiembre 2026 | [29 empty] | Octubre 2026 | [30 empty] | Noviembre 2026
N° | Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | Fuente / nota | time axis 2026-08-24 to 2026-11-29
| Fase 1 | FASE 1 · Definición y base técnica | Equipo | 2026-08-28 | 2026-09-04 |  | Fase
1 | Fase 1 | Creación del repositorio y estructura de carpetas | Orlando Espinoza | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | Completado | Commits 28-08
2 | Fase 1 | README, .gitignore y Squad con responsabilidades | Orlando Espinoza | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | Completado | Commits 30-08
3 | Fase 1 | Esqueleto de los 6 microservicios y del frontend (React + TS + Vite) | Orlando Espinoza | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | Completado | Commits 30-08
4 | Fase 1 | Backend end-to-end: Auth, Mascotas, Matching, Postulaciones, Seguimiento, Gateway | Orlando Espinoza | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | Completado | PR #26 a #29
5 | Fase 1 | Base del frontend: autenticación, Mis Mascotas y Publicar Mascota | Orlando Espinoza | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | Completado | PR #30 y commits 01-09 a 02-09
6 | Fase 1 | Documentación del modelo de base de datos v1 | Martín Guzmán | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Completado | Commit 01-09
7 | Fase 1 | Evidencias individuales 1.1 Autoevaluación y 1.2 Diario de reflexión | Todos | 2026-08-29 | 2026-09-04 |  | Completado | Commits 29-08, 01-09 y 04-09
| Fase 1 | Entrega Fase 1 | Equipo | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | Hito
| Fase 2 | FASE 2 · Desarrollo del MVP e inicio de Scrum | Equipo | 2026-09-05 | 2026-10-09 |  | Fase
8 | Fase 2 | Mockups de la aplicación | Martín Guzmán | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | Completado | Commit 07-09
9 | Fase 2 | Receso Fiestas Patrias (sin commits) | — | 2026-09-08 | 2026-09-20 |  | Receso | Sin actividad en el repositorio
10 | Fase 2 | Dockerización de los microservicios | Orlando Espinoza | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | Completado | Commit 21-09
11 | Fase 2 | Integración de Cloudinary para fotos y retiro de claves expuestas | Martín Guzmán | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | Completado | Commits 22-09 a 24-09
12 | Fase 2 | Mejoras visuales de las vistas de refugio y adoptante | Martín Guzmán | 2026-09-22 | 2026-09-30 |  | Completado | Commits 22-09 a 30-09
13 | Fase 2 | Seguridad del login (rate limiting, validaciones, mensajes genéricos) | Orlando Espinoza | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | Completado | Commits 29-09
14 | Fase 2 | Login de refugio con RUT + código, nómina SII y sesión en sessionStorage | Orlando Espinoza | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | Completado | Commits 30-09
15 | Fase 2 | Documentos: Análisis del Caso, Squad y responsabilidades, Mapa Mental | Patricio Cárcamo | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | Completado | Commit 30-09
16 | Fase 2 | Edición de mascotas, orden del login y mensajes de coordinación | Patricio Cárcamo | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | Completado | Commits 30-09 y 01-10
17 | Fase 2 | Matching en 3 capas, cuestionario obligatorio (migración 006) | Orlando Espinoza | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | Completado | Commits 01-10
18 | Fase 2 | Guía del proyecto para la revisión de avance | Orlando Espinoza | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | Completado | Commits 01-10
19 | Fase 2 | Optimización del frontend y gateway con varios orígenes | Patricio Cárcamo | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | Completado | Commit 02-10
20 | Fase 2 | Filtros, tutorial del adoptante y experiencia swipe | Martín Guzmán | 2026-10-02 | 2026-10-03 |  | Completado | Commits 02-10 y 03-10
21 | Fase 2 | Deploy en Render con GitHub Action | Orlando Espinoza | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Completado | Commits 05-10
22 | Fase 2 | Documentos Scrum pendientes (Mapa de Actores, Visión, Épicas, HU, Backlog, etc.) | Patricio C. / Orlando E. | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | En curso | Fechas por confirmar
23 | Fase 2 | Evidencias individuales Fase 2 | Todos | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | En curso | Fechas por confirmar
| Fase 2 | Entrega Fase 2 | Equipo | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | Hito | Viernes 09-10
| Fase 3 | FASE 3 · Sprints, cierre y defensa | Equipo | 2026-10-12 | 2026-11-27 |  | Fase | Fechas por confirmar
24 | Fase 3 | Sprint 1 (Planning, desarrollo, Review, Retro) | Todos | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | En curso | Parte el 05-10, durante la Fase 2
25 | Fase 3 | Sprint 2 (Planning, desarrollo, Review, Retro) | Todos | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | Planificado | Sprints de 2 semanas
26 | Fase 3 | Sprint 3 (Planning, desarrollo, Review, Retro) | Todos | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | Planificado | Sprints de 2 semanas
27 | Fase 3 | Sprint 4 (Planning, desarrollo, Review, Retro) | Todos | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | Planificado | Sprints de 2 semanas
28 | Fase 3 | Informe final y presentación | Todos | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  | Planificado | Fechas por confirmar
29 | Fase 3 | Retrospectiva del proyecto | Patricio Cárcamo | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | Planificado | Fechas por confirmar
30 | Fase 3 | Evidencias individuales Fase 3 | Todos | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | Planificado | Fechas por confirmar
| Fase 3 | Entrega final y defensa | Equipo | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | Hito | Fecha por confirmar

## Commits
Fecha | Hash | Autor (git) | Integrante | Fase | Mensaje
2026-08-28 | 0a8b32b | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Initial commit
2026-08-28 | 7ef3f19 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Estructura inicial de carpetas según instructivo capstone
2026-08-29 | e82457b | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega autoevaluacion y diario de reflexion fase 1 - Orlando Espinoza
2026-08-30 | e029201 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agregar README inicial del proyecto
2026-08-30 | c2a6e5c | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Configurar gitignore base del proyecto
2026-08-30 | 667ed47 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agregamos miembros y sus responsabilidades
2026-08-30 | 07c09f4 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | agrega main.py inicial del Auth Service con endpoint de prueba
2026-08-30 | 4f64939 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | agrega esqueleto completo de los 6 microservicios del backend (main.py + requirements.txt)
2026-08-30 | fc56e78 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | agrega estructura inicial del frontend (React + TypeScript + Vite)
2026-08-31 | 6734d34 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Auth Service y Mascotas Service funcionando end-to-end, con comunicacion HTTP entre microservicios
2026-08-31 | f1accf8 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Matching Service funcionando, scoring por reglas ponderadas probado end-to-end
2026-08-31 | ca55b8d | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge pull request #26 from OrlandoIsaias/feature/matching-service
2026-08-31 | b4d60de | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Postulaciones Service funcionando, con aprobacion/rechazo automatico probado end-to-end
2026-08-31 | 136415b | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge pull request #27 from OrlandoIsaias/feature/postulaciones-service
2026-08-31 | 4ddab45 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega seguimiento-service con encuestas post-adopcion y cascada de estado de mascota, probado end-to-end
2026-08-31 | 0032f0f | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge pull request #28 from OrlandoIsaias/feature/seguimiento-service
2026-08-31 | 74ae68e | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega api-gateway con enrutamiento a los 5 microservicios, validacion de JWT y CORS, probado end-to-end
2026-08-31 | 603f316 | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge pull request #29 from OrlandoIsaias/feature/api-gateway
2026-09-01 | fa7170c | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega base del frontend: Tailwind, React Router, cliente API con JWT, y flujo de autenticacion
2026-09-01 | d1cb32e | OrlandoIsaias | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge pull request #30 from OrlandoIsaias/feature/frontend-auth
2026-09-01 | 7af9a8a | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 1 | agrega documento 1.1 y 1.2
2026-09-01 | 8b67cd9 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 1 | Agrega documentacion de la version 1 en la carpeta base de datos
2026-09-01 | 886234b | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega endpoint GET /mascotas/mias en mascotas-service (refugio ve solo sus propias mascotas, corrige orden de rutas), y las pantallas Mis Mascotas + Publicar Mascota en el frontend que lo consumen. Probado end-to-end.
2026-09-01 | 91cd988 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-09-02 | 4b7b8cd | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 1 | Agrega mejoras en front
2026-09-04 | 3a56e9f | Pykhaa | Benjamín Ormazábal | Fase 1 | Documentos evidencias
2026-09-04 | b6ea888 | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 1 | Entrega Patricio Documentacio 1.1 y 1.2
2026-09-04 | 9eed0aa | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 1 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-09-07 | 78fb27b | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Agrega mockups
2026-09-07 | 7db8563 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-09-21 | 19ad21d | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | dockerizacion inicial de los 5 microservicios y eliminacion del modo escuro
2026-09-22 | 7de25c1 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | agrega cloudinary para las fotos
2026-09-22 | d1749a9 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | Mejoras en el frontend
2026-09-22 | 19052e9 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-09-22 | dbaa60e | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | arreglo del error de cloudinary
2026-09-22 | b59749e | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | animacion para la carga de la aplicacion
2026-09-24 | 437e095 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | borra claves expeustas
2026-09-25 | 38dc585 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | mejora visual de las vistas del refugio
2026-09-29 | 46e84ce | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | mejoras de las vistas del adoptante
2026-09-29 | eb2fd7b | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Limpiza del codigo
2026-09-29 | 738a0dc | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | corrige validacion de telefono en auth-service para que coincida con el formulario opcional del frontend
2026-09-29 | b029425 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | mejora seguridad del login (rate limiting, validaciones, mensajes genéricos) y optimiza tiempos de carga en coincidencias, guardados y perfil
2026-09-30 | a83fe2a | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | me
2026-09-30 | 4a3a584 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | soporte para foto_perfil en BD, rediseño de inicio y mejoras de visuales
2026-09-30 | b89169c | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-09-30 | eedb304 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | incorporar logo oficial de HouseFound y mejorar pantallas de login y registro
2026-09-30 | 0429080 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | separacion login adoptante y refugio
2026-09-30 | 5ba4121 | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 2 | agrega análisis del caso, squad y responsabilidades y mapa mental
2026-09-30 | 93edc4d | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | agregar carrusel para las fotos de las mascotas
2026-09-30 | 841815a | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Ajustes de UI en perfiles, nuevo logo y gestión de sesión
2026-09-30 | d391116 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | login de refugios con RUT + código y nómina SII
2026-09-30 | 9cc1076 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | Merge commit '841815a': sesión en sessionStorage + descarte de token vencido
2026-09-30 | 00742a1 | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 2 | elimina pestaña preguntas, agrega edición de mascotas y ajuste de fotos
2026-10-01 | 67ef880 | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 2 | muestra adoptante como primera pestaña del login y cambia mensajes de whatsapp a coordinar reunión
2026-10-01 | f67f815 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | rediseña cuestionarios y matching en 3 capas (migración 006) y limpia código sin uso
2026-10-01 | da1949c | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | exige el cuestionario al adoptante, selectores de raza y edad, y fotos seed desde Pixabay
2026-10-01 | 433c797 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | agrega guía del proyecto para la revisión de avance
2026-10-01 | 99ccb6c | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | reubicacion de guia.md
2026-10-02 | a8c2141 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | mejor sistema de filtro y actualizacion de la foto de la base de datos
2026-10-02 | 3421fe7 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | Merge branch 'main' of https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE
2026-10-02 | 6181969 | Patricio | Patricio Cárcamo | Fase 2 | optimiza carga del frontend, agrega ícono para celular y permite varios orígenes en el gateway
2026-10-03 | 1f342b4 | Martin Guzman | Martín Guzmán | Fase 2 | agrega tutorial para adoptantes, mejora experiencia swipe y optimiza algoritmo de coincidencias
2026-10-05 | d212524 | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | agrega action que publica Aplicación en la rama deploy para Render
2026-10-05 | 4d2916b | Orlando Espinoza | Orlando Espinoza | Fase 2 | corrige compresión y tiempo de espera del gateway para Render

## Supuestos
Por confirmar |  | Feriados
2026-09-18
• | Fecha de inicio y término de la Fase 3 (se asumió 12-10-2026 a 27-11-2026). | 2026-09-19
• | Fecha de la entrega final y de la defensa (se asumió 27-11-2026). | 2026-10-12
• | Fechas de las evidencias individuales de la Fase 2 y de la Fase 3. | 2026-10-31
• | Fechas de los documentos Scrum pendientes (Mapa de Actores, Visión, Épicas, HU, Impact Mapping, Backlog, Story Mapping).
• | Fechas del informe final, la presentación y la Retrospectiva del proyecto.
• | El usuario git "Pykhaa" se asignó a Benjamín Ormazábal.
• | Los feriados sombreados en la línea de tiempo están en la columna H de esta hoja: agregar o quitar fechas ahí.